巴市妇〔2015〕22号

巴中市妇女联合会

关于全市妇联系统项目申报实施工作有关事宜的

通   知

各县（区）妇联，巴中经开区妇联，机关各部室：

为认真贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革要求，加快妇联工作转型发展，市妇联按照项目化推动、社会化运作、规范化管理要求，将2015年重点工作纳入“六大项目”，采取工作项目化、项目目标化、目标责任化实施。现将项目管理和实施有关事宜通知如下：

一、项目内容

（一）素质提升—妇女干部培训项目

（二）巾帼建功—妇女创业就业推进项目

（三）幸福家庭—妇女儿童关爱救助项目

（四）巾帼维权—妇女儿童权益保障项目

（五）强基固本—基层阵地建设项目

（六）两纲推进—妇女儿童发展纲要实施项目

二、实施流程

市本级项目：责任部室申报（提出方案）—责任领导审定（提交主席办公会）－主席办公会审批—责任部室组织实施—验收评估。

县（区）项目：县（区）妇联申报（提出方案）—市妇联责任部室审查（提出意见）—市妇联责任领导审定（提交主席办公会）－主席办公会审批—县（区）妇联实施—市妇联验收评估。

三、运作方式

根据项目要求可采取妇联单独实施，市县（区）妇联联合、部门合作、社会运作等方式。

四、资金管理

资金来源：省妇联项目资金、市财政资金。

资金划拔：根据项目要求，采取两种划拔方式：一是项目实施结束后，根据验收评估结论，以奖代补，一次性将项目资金划拔到项目实施单位；二是根据项目实施进度分期拔付资金。

五、工作要求

（一）加强组织领导。市妇联成立由党组书记、主席赵利任组长，党组成员、副主席李正茂、米丽，党组成员、纪检专员杨先洪任副组长，办公室、发展部、组织权益部、市妇女儿童活动中心负责人为成员的项目工作推进领导小组，负责对项目工作的组织领导、协调服务。各县（区）妇联要成立相应工作机构，实行主要领导负总责，分管领导具体抓落实，明确责任到人到点，确保项目申报、实施、考核等工作落到实处。

（二）狠抓工作落实。各部室及县（区）妇联要结合实际和工作职责，把具体工作与项目工作有机结合起来，按照项目实施方案，突出主题，细化任务，狠抓落实，确保项目有力有序有效推进。同时，加大项目资金的监管，实行专款专用，专账管理，确保项目资金安全有效。

（三）加强督导考核。市妇联将按照《项目实施管理及考核办法》，成立项目工作督导组，加强对项目工作的督查和评估考核，及时掌握工作动态，协调解决工作中存在的困难和问题，确保各项工作顺利推进，圆满完成工作目标任务。

附件：

1、素质提升—妇女干部培训项目

2、巾帼建功—妇女创业就业推进项目

3、幸福家庭—妇女儿童关爱救助项目

4、巾帼维权—妇女儿童权益保障项目

5、强基固本—阵地建设项目

6、两纲推进—妇女儿童发展纲要实施项目

7、巴中市妇联2015年项目申报表

巴中市妇女联合会

2015年7月31日

巴中市妇女联合会办公室　         　　  　2015年7月31日　印发

附件1：

素质提升—妇女干部培训项目

一、项目概况

1、项目名称：素质提升—妇女干部培训

2、项目期限：2015年

3、实施区域：全  市

4、责任领导：李正茂

5、责任部室：组织维权部

6、责 任 人：陈  琦

二、项目背景

巴中作为秦巴山片区连片扶贫地区，女性政治文化素质亟待提高，社会发展意识和能力有待加强。通过实施素质提升项目，开展思想引领和教育培训，不断提升妇女干部素质，实现妇女干部参与社会经济发展能力的全面提高。

三、项目内容

（一）“五进四送三比”活动。面向妇女、面向妇联、面向社会，大力宣传党的十八大和十八大三中、四中全会精神及习总书记系列讲话精神、男女平等基本国策和社会主义核心价值观，深入开展“五进四送三比”活动（让党的政策、先进的性别文化和社会主义核心价值体系建设进入社区、机关、企业、农村、学校；把教育、知识、技能、健康送到广大妇女群众中；在广大妇女中广泛开展比素质、比学习、比成才的竞赛活动），以活动促进妇女干部素质提升。

（二）中青年女干部培训。联合市委组织部、市委党校举办中青年女干部培训班1期，对60名市级部门、县（区）副科级以上女干部（女后备干部）进行培训。

（三）女干部素质提升培训。组织妇联机关干部参加省妇联组织的各类培训；推动相关部门选派妇女干部赴省外知名高校参加各类干部研修班。组织举办女干部能力素质提升培训班。

四、项目实施

实施主体：市、县（区）妇联

（一）“五进四送三比”活动

1、进度安排：

全年至少开展10批次，每季度开展不少于两次。

2、实施措施：

（1）活动形式为培训、会议、讲座、座谈、宣传册发送、入户宣讲、宣传展板等开展思想引领、举行教育培训、实施网络建设。

（2）市、县（区）、乡（镇）妇联干部为主要宣讲者开展宣讲，也可邀请专家、学者或者相关同志作为宣讲者进行宣讲。

（二）中青年女干部培训活动

1、进度安排：5月上旬在市委党校开班培训，时间一周。

2、实施措施：

（1）联合组织部发文，对市县区副科级及其以上的中青年女干部遴选，确定参训人员名单。

（2）联合市委党校，确定培训内容、培训形式，联系确定师资，审定培训选题和内容。

（3）组织参训人员报到，开展培训。

（三）女干部素质提升培训活动

1、进度安排：结合市委人才培训计划和经济社会发展情况，适时选派女干部外出参加培训。

2、实施措施：

（1）全年选派妇联干部20人次，参加市内外、省内外的教育培训活动。

（2）推动相关部门选派女干部参加各类教育培训活动，全年力争培训各级女干部达到100人次。

五、项目经费

（一）项目概算：10万元。其中中青年女干部培训班5万元，其他培训活动5万元。

（二）资金来源：财政资金

（三）资金管理：按照活动开展推进情况进行拨付。

六、社会效益

通过各级妇联推动，逐步构建分层次、多渠道、广覆盖的妇女教育体系，让广大妇女和妇联干部队伍整体素质和创新能力明显增强。

附件2：

巾帼建功—妇女创业就业推进项目

一、项目概况

1、项目名称：巾帼建功—妇女创业就业推进

2、项目期限：2015年

3、实施区域：全  市

4、责任领导：李正茂

5、责任部室：发展部

6、责 任 人：杨  可

二、项目背景

目前，我市186.8万妇女中有留守妇女50万、贫困妇女20.8万，妇女整体就业意识、就业能力以及妇女参与经济的途径手段与全市经济快速推进、城乡统筹协调发展要求不适应。为有效提升居家妇女灵活就业技能，推动巾帼创业就业示范基地创建，市妇联采取县（区）、部门联合方式，充分发挥组织优势，积极整合社会资源，全面开展妇女居家灵活就业技能培训和基地创建工作，完成市委下达民生培训任务 4500名，创建巾帼创业就业示范基地5个，支持劳动妇女就地就近创业就业和增收致富。

三、项目内容

（一）妇女居家灵活就业技能培训

在探索建立政策扶持、就业培训、就业服务“三位一体”工作机制中，开展妇女居家灵活就业技能培训，着力培育有文化、懂技术、会经营的新型女性，提升妇女创业就业能力和自身素质，全年培训妇女及其他劳动力人员4500人。

| 县（区） | 任务数 （人） | 培训类别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 技能型培训（人） | 引导性培训（人） |
| 市本级 | 400 | 200 | 200 |
| 巴州区 | 750 | 350 | 400 |
| 恩阳区 | 750 | 350 | 400 |
| 南江县 | 800 | 400 | 400 |
| 通江县 | 800 | 400 | 400 |
| 平昌县 | 1000 | 500 | 500 |
| 合 计 | 4500 | 2200 | 2300 |

（二）巾帼创业就业示范基地

推动妇女创业基地建设，创建集生产、市场信息对接、技术培训、管理服务为一体的创业就业示范基地5个，引领城乡妇女积极参与“统筹城乡、追赶跨越、加快发展”。

四、项目实施

（一）实施主体：市、县（区）妇联

（二）妇女居家灵活就业技能培训

1、进度安排：

第一季度完成场地、师资等前期准备工作。

第二季度培训妇女1000名。

第三季度培训妇女1500名。

第四季度培训妇女2000名；做好年度统计、资料整理和考核等工作；迎接市委市政府目标考核督查检查。

2、实施措施：

（1）规范培训流程。做好培训计划、师资、教材（教案）、管理、考核、建档、信息、验收等各项工作。

（2）有序推进培训。按照年初工作计划，完成月度技能培训任务。今年重点推进家政服务培训。

（3）建立培训档案。各县（区）和市本级应逐班次建立真实、完整和规范的培训档案（具体要求见附1、附2）。各县（区）和市本级可根据当地实际情况细化档案制度。

（4）强化项目考核。11月10日开始深入县（区）开展项目督查考核，严格按照建档基本资料目录逐项检查。

（5）实行以奖代补。对完成年度培训任务的县（区）实行奖励，奖励培训单位项目资金1-3万元。

（三）巾帼创业就业示范基地

1、进度安排：

（1）第一季度市妇联制定创建工作方案，县（区）开展摸底调查、选址评估等前期工作。

（2）第二季度县（区）对参与的创建单位（基地）进行培育、规范。

（3）第三季度创建单位（基地）提出申请，县（区）推荐申报。

（4）第四季度评估、筛选、确定命名。

2、实施措施：

（1）县（区）开展示范基地创建活动。县（区）对符合条件的基地进行培育、规范，由创建单位提出申请（申报表见附件2），县（区）妇联推荐申报（8月下旬）。

（2）评估、筛选基地对象。对各地申报的基地对象，市妇联成立评估专家组统一考察评估和筛选，在全市确定5个示范基地（申报条件见附件1）。

（3）确认表彰。对符合条件的示范基地，在11月确认后下发认定文件，并给予一定的项目资金奖补。

（4）获得命名的基地，必须在基地所在地显著位置设立“巴中市妇女创业就业示范基地”标志牌。

五、项目经费

（一）项目概算：40万元，其中妇女居家灵活就业技能培训35万元，巾帼创业就业示范基地5万元。

（二）资金来源：财政资金

（三）资金管理：

1、妇女居家灵活就业技能培训资金（35万元）

（1）县（区）培训以奖代补资金15万元。按期完成任务的县（区），验收合格后分别给予1-3万元项目资金奖励。

（2）市本级培训资金17万元。实行委托培训，严格按照培训要求进行验收，验收合格后拨付培训资金。

（3）项目宣传、项目管理、项目督导验收资金3万元。市妇联成立项目管理组、项目督导验收组深入县（区）和项目实施单位开展项目管理和督导。

（4）培训资金不足部分在妇女儿童发展纲要实施推进项目中予以补充。

2、巾帼创业就业示范基地资金（5万元）

（1）每个示范基地给予1万元以内的基地建设经费。

（2）市妇联开展推进、评估、筛选、验收等工作，以及对口帮扶基地。项目资金不足部分可在妇女儿童发展纲要实施推进项目中予以补充。

六、项目效益

探索建立政府主导、妇联配合、多方协作的城乡妇女创业就业创建机制，推进创业指导、项目开发、资金扶持、跟踪服务的服务工作体系，发挥引领示范作用，提高妇女创业意识，拓宽妇女就业渠道，实现妇女自身发展，让妇女创业就业成为推动巴中经济发展的重要力量。

附件：

⑴妇女居家灵活就业技能培训建档基本资料目录

⑵妇女居家灵活就业技能培训专业岗位参考目录

⑶巴中市妇女创业就业示范基地创建条件

⑷2015年巴中市市妇女创业示范基地申报表

附⑴：

妇女居家灵活就业技能培训建档基本资料目录

1.培训计划和年度工作总结

2.技能型培训建档材料：

①教学计划（含课时内容安排）

②教材或讲义

③培训台账（技能型培训，时间不少于24课时）

④学员身份证复印件

⑤培训现场照片（每次技能培训照片都须保存）

⑥培训简报（每期一份）

3.引导性培训建档材料：

①教学计划

②简要教案

③培训台账（引导性培训，时间不少于8课时）

④培训现场照片（每次引导性培训照片都须保存）

⑤培训简报（每期一份）

附⑵：

妇女居家灵活就业技能培训专业岗位参考目录

1．种植业生产服务人员培训。包括病虫专业防治员、肥料配方师、蔬菜园艺工、果桑茶花药园艺工、割胶工、种子经销员、农药经销员等。

2．畜牧和渔业生产服务人员培训。包括畜禽繁殖员、畜禽养殖员、渔业船员、水产养殖员等。

3．农业经营管理和农村社会管理人员培训。包括农民专业合作社骨干人员、沼气工、农村经纪人、农民信息员等。

4．涉农企业从业人员培训。包括农产品贮藏加工和流通企业技术工人，乡村旅游服务员等。

5．劳务人员技能培训。包括厨师、机修工、保安、建筑劳务人员岗位、乡村旅游等。

6．手工技能培训。包括剪纸、刺绣、丝网花等技术培训。

7. 服务行业人员培训。月嫂、酒店服务人员、家政保洁、钟点工、家庭保姆等。

8. 新市民培训。

巴中市妇女居家灵活就业技能培训台账

（技能型培训）

培训机构：（盖章）                                   建账时间：201  年  月  日— 201  年   月   日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化程度 | 联系电话 | 家庭住址 | 培训专业 | 培训起止时间及天数 | 学员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

班主任签字：                                  培训机构负责人签字：

巴中市妇女居家灵活就业技能培训台账

（引导性培训）

培训机构：（盖章）                                  建账时间：201  年  月  日— 201  年   月   日

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 家庭住址 | 培训专业（内容） | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

班主任签字：                                  培训机构负责人签字：

附⑶：

妇女创业就业示范基地创建条件

第一类：依托基层妇联、女能人、女企业家创办或联办，在开展妇女创业就业培训、引导妇女创业就业方面发挥积极作用，经济效益高，社会反响好的企业、实体（阵地）、协会、学校等。有培训场地、有管理制度、有创业就业指导服务、有维权措施，每年至少开展妇女创业就业培训达150人次，指导妇女创业成功案例1-2个，并建有培训台账。

第二类：由妇联组织或女科技致富带头人牵头建立和经营，有一定规模，社会效益、经济效益和生态效益良好，在帮助和引领农村妇女增收致富中起示范带动作用的种植、养殖、农产品加工和营销的农业科技培训及推广的巾帼现代农业科技示范基地（合作社）。基地种植面积50亩以上；养殖类大型牲畜出栏200头以上，肉禽年出栏5000羽以上，水产养殖面积30亩以上，农副产品加工类年产值30万元以上；注重推广农业新技术、新品种、新成果，发挥技术上的推广、辐射、示范效应和产供销、技工贸一条龙服务的“龙头”作用；每年带动100名农村妇女增收致富，免费或低收费为农村妇女提供技术及营销培训200人次。

附⑷：

2015年巴中市妇女创业示范基地申报表

| 基 地 名 称 |  |
| --- | --- |
| 基 地 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 负责人姓名及职务 |  | 联系电话 |  |
| 经 营 项 目 |  |
| 当年培训人数 |  | 当年指导创业成功案例数 |  |
| 当年基地实现产值（万元） |  | 当年基地带动妇女人数 |  |
| 目前规模、效益和发挥示范带动作用等方面简要情况： |
| 发展规划： |
| 乡镇妇联意见： 年 月 日 | 县区妇联意见： 年 月 日 |
| 市妇联审核意见： 年 月 日 |

此表一式二份

附件3：

幸福家庭—妇女儿童关爱救助项目

一、项目概况

1、项目名称：幸福家庭－妇女儿童关爱救助

2、项目期限：2015年

3、实施区域：全　市

4、责任领导：米  丽

5、责任部室：宣传部

6、责 任 人：马伟生

二、项目背景

为深入贯彻落实习总书记“重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风”工作要求，充分发挥广大妇女在家庭建设中的重要作用，通过开展系列幸福家庭建设活动，引导广大妇女倡导孝敬尊长、夫妻恩爱、亲善教子、邻里和睦、廉洁文明家德家风，推动幸福家庭创建，关爱困难妇女儿童，促进社会和谐发展。

三、项目内容

（一）幸福使者讲座。联合县（区）妇联组建幸福使者骨干讲师团队，开展小形多样的幸福母亲讲座等。

（二）“最美家庭”评选。宣传发动、“最美家庭”展示、组织评选20户市级“最美家庭”；推荐申报省级“最美家庭”及“优秀组织奖”。

（三）困境妇女儿童关爱。以“春蕾圆梦”“三八”“六一”“母亲节”“挂包驻帮”等关爱主题活动为载体，适时开展关爱救助活动。

四、项目实施

（一）实施主体：市、县（区）妇联。

（二）幸福使者讲座

1、进度安排：

（1）3—4 月规划启动，成立领导机构，落实人员；

（2）4—10月实施推广，确保每月两次活动；

（3）11月评估总结。

2、实施措施：

（1）联合县（区）妇联组建幸福使者骨干讲师团队，开展师资培训。

（2）深入社区、农村开展形式多样的幸福母亲讲座。

（三）最美家庭评选

1、进度安排：

（1）第一季度，成立领导机构，制定实施方案。

（2）第二季度，宣传发动、“最美家庭”展示、组织评选20户市级“最美家庭”。同时举办“最美家庭”摄影活动。

（3）第三季度，推荐申报省级“最美家庭”及“优秀组织奖”；同时举办“最美家庭”摄影活动。

（4）第四季度，举办“最美家庭”摄影展等，评估总结。

2、实施措施：

（1）宣传发动、“最美家庭”展示、组织评选20户市级“最美家庭”；

（2）推荐申报省级“最美家庭”及“优秀组织奖”；

（3）举办“最美家庭”摄影展等。

（四）困境妇女儿童关爱

1、进度安排：

全年常态开展，重点是“暖冬行动”和“春蕾圆梦”行动。

2、实施措施：

（1）7—8月开展“春蕾圆梦”行动。

（2）12月开展暖冬行动。

- 利用“三八”“六一”“母亲节”等节庆，深入基层开展慰问帮扶关爱活动。

（4）常态开展“挂包驻帮”主题活动，对困境妇女儿童开展关爱救助活动。

五、项目经费

（一）项目概算：35万元。其中幸福使者讲堂、“最美家庭”评选、摄影展等9万元；困境妇女儿童关爱26万元，不足部分通过社会募集。

（二）资金来源：财政资金

（三）资金管理：按照项目实施情况予以划拨

六、项目效益

通过“提升培训+文化引领+典型宣传+定点关爱”等丰富多彩的活动，丰富家庭文化生活，探索“多方联动、资源整合、辐射带动、项目化运作”的长效工作机制，提升家庭素养、激发家庭活力，营造人人相互关爱、家家幸福和谐的良好氛围。

附件4：

巾帼维权—妇女儿童权益保障项目

一、项目概况

1、项目名称：巾帼维权—妇女儿童权益保障

2、项目期限：2015年

3、实施区域：全  市

4、责任领导：李正茂

5、责任部室：组织维权部

6、责 任 人：陈 琦

二、项目背景

全市现有妇女儿童238.5万人。目前，损害妇女儿童合法权益的事件时有发生，通过深入扎实地开展法制宣传教育和依法治市工作，进一步提高广大妇女儿童依法表达诉求和维护自身权益的能力，推进全社会自觉贯彻落实男女平等宪法原则和保障妇女儿童合法权益的各项法律法规，实现保护妇女合法权益的氛围日益浓厚、妇女合法权益得以保障、妇女地位不断提高。

三、项目内容

（一）法制宣传教育。以“三八”妇女维权周、“巾帼维权月”、“依法治市”宣传月、“12.4”宪法宣传日等为载体，有针对性在重点领域、特殊群体和广大妇女群众中开展“建设法治巴中 巾帼在行动”法治宣传活动和“巾帼维权大讲堂”。

（二）依法治市推进。深入贯彻落实《四川省依法治省纲要》及《巴中市依法治市2014年工作要点》，将全市妇联工作各项事业全面纳入法治化轨道，进一步增强广大妇女群众的法律意识，提高其依法表达诉求及维护自身合法权益的实际能力。

（三）法律顾问聘请。通过聘请法律顾问，给予受害妇女儿童法律帮助，有效促进巴中妇女儿童权益得以维护，促进家庭和社会的和谐稳定。

（四）中央专项彩票公益金法律援助项目。市妇联联合司法部门实施“中央专项彩票公益金”法律援助项目，为20名困难妇女儿童合法权益有效保护提供免费法律服务、司法保障。

（五）编辑《未成年人安全防范手册》等书籍。

四、项目实施

（一）实施主体：市、县（区）妇联、妇儿工委成员单位

（二）法制宣传教育和依法治市推进

1、进度安排：

按照目标任务要求，及时开展宣导活动和其他相关推进工作。

- 实施措施：

（1）利用重要节庆日开展宣传活动。

（2）反映妇女儿童热难点问题。向市人大、市政协提供《婚前医学检查应强力推进》、《女童性安全亟需关注》等议（提）案；

（3）做好相关常态性工作。按期落实依法治市工作，主动做好综治、信访、维稳工作。

（三）法律顾问聘请。

1、进度安排：全年常态性推进。

- 实施措施：

- 聘请专职律师担任市妇联机关法律顾问，负责单位相关法律关系的咨询指导

- 给予到机关信访的受家暴伤害的妇女儿童法律咨询和帮助。

（五）中央专项彩票公益金法律援助项目。

1、进度安排：按照上级项目时间节点要求推进，即第一季度下达项目计划，第二、三季度开展项目实施，第四季度进行项目总结评估。

2、实施措施：

（1）联合市司法局开展项目前期评估，申报项目。

（2）联合推进项目实施，遴选被援助对象，确定相关律师。

（3）完成项目资料的整理，进一步完善项目软件资料，报送项目资料进行审核。

（4）申请并划拨项目资金。做好项目评估总结。

（六）编辑《未成年人安全防范手册》等书籍

1、进度安排：到9月底前完成手册的编印下发工作。

2、实施措施：

（1）制定工作方案，确定人员，收集相关资料

（2）编制手册初稿，送审

（3）定稿、印制、发放并开展宣传。

五、项目经费

（一）项目概算：共计22万元。其中争取中央专项彩票公益金法援项目资金4万元，依法治市专项经费8万元，聘请律师、编印《未成年人安全防范手册》书籍等10万元。

（二）资金来源：财政资金和项目资金

（三）资金管理：按照活动开展情况，书籍及法治宣传资料印刷情况给予资金保障；中央专项彩票公益金法律援助项目年终审核通过后专款专用。

六、项目效益

通过开展“三八维权周”“巾帼维权月”“依法治市宣传月”等活动，有效探索妇联“大维权”工作机制，整合社会资源，切实有效地维护妇女儿童合法权益。

附件5：

强基固本—基层阵地建设项目

一、项目概况

1、项目名称：强基固本—基层阵地建设

2、项目期限：2015年

3、实施区域：全  市

4、责任领导：李正茂

5、责任部室：组织维权部

6、责 任 人：陈  琦

二、项目背景

全市三县两区187个乡镇、11个街道中均设立妇女联合会，配备了专兼职妇联主席。通过“强基固本”，进一步加强基层妇联阵地建设，提升妇联组织的号召力和影响力。建设“妇女之家”是贯彻落实“要把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家”的具体举措，是新形势下加强和改进党对群众工作领导的重要阵地，更是关心基层妇女健康、丰富妇女精神文化生活的具体实践。

三、项目内容

（一）省级“妇女之家”建设。省妇联项目支持建立妇女之家2个。

（二）市级示范“妇女之家”创建。市妇联推进妇女之家建设，推评市级示范妇女之家5个。

（三）市级示范“留守儿童之家”创建。大力整合资源，开展儿童之家建设，特别是留守儿童之家建设，推评市级示范留守儿童之家5个。

四、项目实施

（一）实施主体：市、县（区）妇联

（二）省级“妇女之家”建设

1、进度安排:

（1）1-2月完成省级项目申报。

（2）3-4月，规范阵地建设和购置设备设施。

（3）5-11月，开展教育宣传、培训及各类活动。

（4）12月，对项目实施情况进行调查、评估和命名。

2、实施措施:

（1）成立组织机构，制定实施方案。

（2）按照项目要求全力推进阵地建设，确保阵地建设规范。

（3）开展各项活动，丰富阵地内容。

（三）市级示范“妇女之家”创建

1、进度安排:

（1）第一季度完成方案制定，指导县（区）制定细化方案。

（2）第二、三季度，全面开展妇女之家建设，市县（区）加大阵地建设的指导建设力度，开展教育宣传、培训及各类活动。

（3）第四季度，县（区）妇联推荐申报，市妇联评审命名。

2、实施措施:

（1）制定实施方案。

（2）按照项目要求全力推进阵地建设，确保阵地建设规范。

（3）开展各项活动，丰富阵地内容。

（4）县（区）推荐申报，市妇联评审命名。

（四）市级示范儿童之家创建

1、进度安排:

（1）第一季度县（区）制定细化方案。

（2）第二、三季度，全面开展留守儿童之家建设，市县（区）加大阵地建设的指导建设力度。

（3）第四季度，县（区）妇联推荐申报，市妇联评审命名。

2、实施措施:

（1）制定实施方案。

（2）按照项目要求全力推进阵地建设，确保阵地建设规范。

（3）开展教育宣传、培训及各类活动，丰富阵地内容。

（4）县（区）推荐申报，市妇联评估、筛选、命名。

五、项目经费

（一）项目概算：30万元。其中省拨“妇女之家”专项资金20万元、市级示范之家创建10万元。

（二）资金来源：财政资金

（三）资金管理：30万元。其中省拨“妇女之家”专项资金20万元在巴州区、通江县开展项目实施；市级示范妇女之家、市级示范留守儿童之家创建资金10万元。

六、社会效益

通过“妇女之家”、“留守儿童之家”等建设项目的实施，把妇女之家建成 “坚强阵地”和“温暖之家”，建成妇女群众精神慰藉的家园、把“留守儿童之家”建成关爱特殊群体的驿站，引领广大妇女儿童积极参与社会、经济、文化建设。

附件6：

两纲推进—妇女儿童发展纲要实施项目

一、项目概况

1、项目名称：两纲推进—妇女儿童发展纲要实施

2、项目期限：2015年

3、实施区域：全  市

4、责任领导：李正茂

5、责任部室：巴中市妇儿工委（办）

6、责 任 人：杨  可

二、项目背景

确保2015年度妇女儿童发展纲要（以下简称“两纲”）目标任务全面完成，推动妇女儿童发展纲要重难点项目实施，开展两纲中期监测评估工作，全面保障妇女儿童政治经济社会文化和环境等方面的合法权益。

三、项目内容

开展“两纲”监测、重点督导推进和重难点指标调研，召开工作会议。指导省级“两纲”示范县工作。开展“两纲”中期监测评估。

四、项目实施

1、实施主体：市政府妇儿工委办

2、进度安排：

（1）实施年度监测，开展重难点指标调研，开展年度指标完成情况督查，召开推进会。

（2） 开展热点问题难点指标推进（含技能培训、春蕾圆梦、示范试点、关爱救助等）工作。

3、实施措施：

（1）对妇女儿童发展纲要开展年度监测统计。

（2）对涉及“两纲”重难点指标开展针对性调研，形成调查报告，或形成议案提案提交“两会”。

（3）召开市妇儿工委会议，对全市“两纲”工作进行督导推进。

（4）深入县（区）（重点是省级“两纲”示范县）开展重难点指标督导。

（5）对妇女技能培训、春蕾圆梦、关爱救助及示范试点等难点热点问题开展推进活动。

五、项目经费

1、项目概算：25万元

2、资金来源：财政资金

3、资金管理：

（1）“两纲”年度监测统计经费5万元。

（2）妇儿工委会议费用2万元。

（3）重难点指标调研、督导等经费8万元。

（4）难点热点问题推进等经费10万元。

六、项目效益

强化党政重视妇女儿童工作力度，提升妇女儿童权益保障能力，落实男女平等基本国策和儿童优先原则，保证政策措施持续有效实施。

附件7：

巴中市妇联2015年项目申报表

| 申报项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目申报单位 |  |
| 项目实施地址 |  | 邮编 |  |
| 项目负责人 |  | 职务 |  | 联系 电话 |  |
| 项目联络人 |  | 职务 |  | 联系 电话 |  |
| 申报资金 （万元） |  | 自筹资金 （万元） |  |
| 项目 规划 |  |
| 实施 目标 |  |
| 项目 推进 措施 |  |
| 申报 单位 意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 市妇联部 室 意 见 | 年 月 日 | 市妇联 分管领 导意见 | 年 月 日 |
| 市妇联审 核 意 见 | （盖章） 年 月 日 |

注：此表一式三份。